## wbs template
LifeCycle 선정 및 사유
Lifecycle: Agile
이유: UI는 user와 직접적으로 맞닿아 있는 요소이므로 유저가 민감하게 받아들이는 요소임. 따라서, 빠른 배포 및 피드백 수합을 통해 유저의 니즈 부합을 이루는 것을 목표로 함
WBS초안 (Task name, Deliverable 작성)
Task Name |  | 가중치 | 진척율 | 계획시작일 | 계획종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 담당자 | Deliverables
1 | Netflix UI 개선 프로젝트 | 100% |  | 26.01.01 | 26.12.31
1.0 | 마일스톤 (추후 작성) | 0%
1.0.1
1.0.2
1.0.3
1.0.4
1.0.5
1.1 | UI 개선 프로세스 1차 |  |  | 26.01.01 | 26.04.30
1.1.1 | 분석 |  |  | 26.01.01 | 26.01.15 |  |  |  | 요구사항 정의서, UI 개선항목 목록, 사용자 시나리오, 페르소나 정의서
1.1.1.1 | 요구사항 정의
1.1.1.2 | 화면 정의
1.1.1.3 | 프로토타입 구축
1.1.2 | 설계 |  |  | 26.01.15 | 26.01.31 |  |  |  | UX flow/와이어프레임, UI 시안, 설계 리뷰 기록
1.1.2.1 | 배포 파이프라인 설계
1.1.2.2 | 프론트엔드 아키텍쳐 설계
1.1.2.3 | 백엔드 아키텍쳐 설계
1.1.2.4 | DB 설계
1.1.3 | 개발 |  |  | 26.02.01 | 26.03.15 |  |  |  | 프론트엔드 모듈/코드, 백엔드 모듈/코드, 코드 리뷰 결과 보고서
1.1.3.1 | 프론트엔드 요소 개발
1.1.3.2 | 백엔드 요소 설계
1.1.3.3 | 요소 병합
1.1.4 | 테스트 |  |  | 26.03.16 | 26.03.31 |  |  |  | Test case sheet, 버그 리포트, QA 테스팅 결과 보고서
1.1.4.1 | Test Case 제작
1.1.4.2 | 개발환경 배포
1.1.4.3 | 테스트 진행
1.1.4.4 | 오류 발생 시 개선
1.1.5 | 배포 및 운영 |  |  | 26.04.01 | 26.04.15 |  |  |  | 배포 로그 및 버전 릴리즈 노트, 운영 서버 반영 결과 확인서, hotfix 내역
1.1.5.1 | 배포 진행
1.1.5.2 | 모니터링
1.1.6 | 유저 피드백 확인 |  |  | 26.04.16 | 26.04.30 |  |  |  | 피드백 수집 요약 리포트, 개선사항 우선순위 목록
1.1.6.1 | 유저 피드백 수집
1.1.6.2 | 개선사항 정리
1.2 | UI 개선 프로세스 2차 |  |  | 26.05.01 | 26.07.30
1.2.1 | 분석 |  |  | 26.05.01 | 26.05.15 |  |  |  | 요구사항 정의서, UI 개선항목 목록, 사용자 시나리오, 페르소나 정의서
1.2.1.1 | 요구사항 정의
1.2.1.2 | 화면 정의
1.2.1.3 | 프로토타입 구축
1.2.2 | 설계 |  |  | 26.05.16 | 26.05.31 |  |  |  | UX flow/와이어프레임, UI 시안, 설계 리뷰 기록
1.2.2.1 | 프론트엔드 아키텍쳐 설계
1.2.2.2 | 백엔드 아키텍쳐 설계
1.2.2.3 | DB 설계
1.2.3 | 개발 |  |  | 26.06.01 | 26.06.22 |  |  |  | 프론트엔드 모듈/코드, 백엔드 모듈/코드, 코드 리뷰 결과 보고서
1.2.3.1 | 프론트엔드 요소 수정
1.2.3.2 | 백엔드 요소 수정
1.2.3.3 | 수정 요소 적용
1.2.4 | 테스트 |  |  | 26.06.23 | 26.06.30 |  |  |  | Test Case sheet, 버그 리포트, QA 테스팅 결과 보고서
1.2.4.1 | Test Case 제작
1.2.4.2 | 개발환경 배포
1.2.4.3 | 테스트 진행
1.2.4.4 | 오류 발생 시 개선
1.2.5 | 배포 및 운영 |  |  | 26.07.01 | 26.07.15 |  |  |  | 배포 로그 및 버전 릴리즈 노트, 운영서버 반영 결과 확인서, hotfix 내역
1.2.5.1 | 배포 진행
1.2.5.2 | 모니터링
1.2.5.3 | 유저 피드백 확인 |  |  | 26.07.16 | 26.07.31 |  |  |  | 피드백 수집 요약 리포트, 개선사항 우선순위 목록
1.2.5.4 | 유저 피드백 수집
1.2.5.5 | 개선사항 정리
1.3 | UI 개선 프로세스 3차 |  |  | 26.08.01 | 26.10.31
1.3.1 | 분석 |  |  | 26.08.01 | 26.08.15 |  |  |  | 요구사항 정의서, UI 개선항목 목록, 사용자 시나리오, 페르소나 정의서
1.3.1.1 | 요구사항 정의
1.3.1.2 | 화면 정의
1.3.1.3 | 프로토타입 구축
1.3.2 | 설계 |  |  | 26.08.16 | 26.08.31 |  |  |  | UX flow/와이어프레임, UI 시안, 설계 리뷰 기록
1.3.2.1 | 프론트엔드 아키텍쳐 설계
1.3.2.2 | 백엔드 아키텍쳐 설계
1.3.2.3 | DB 설계
1.3.3 | 개발 |  |  | 26.09.01 | 26.09.22 |  |  |  | 프론트엔드 모듈/코드, 백엔드 모듈/코드, 코드 리뷰 결과 보고서
1.3.3.1 | 프론트엔드 요소 수정
1.3.3.2 | 백엔드 요소 수정
1.3.3.3 | 수정 요소 적용
1.3.4 | 테스트 |  |  | 26.09.23 | 26.09.30 |  |  |  | Test Case sheet, 버그 리포트, QA 테스팅 결과 보고서
1.3.4.1 | Test Case 제작
1.3.4.2 | 개발환경 배포
1.3.4.3 | 테스트 진행
1.3.4.4 | 오류 발생 시 개선
1.3.5 | 배포 및 운영 |  |  | 26.10.01 | 26.10.15 |  |  |  | 배포 로그 및 버전 릴리즈 노트, 운영서버 반영 결과 확인서, hotfix 내역
1.3.5.1 | 배포 진행
1.3.5.2 | 모니터링
1.3.5.3 | 유저 피드백 확인 |  |  | 26.10.16 | 26.10.31 |  |  |  | 피드백 수집 요약 리포트, 개선사항 우선순위 목록
1.3.5.4 | 유저 피드백 수집
1.3.5.5 | 개선사항 정리
1.4 | UI 개선 프로세스 4차 |  |  | 26.11.01 | 26.12.31
1.4.1 | 분석 |  |  | 26.11.01 | 26.11.07 |  |  |  | 요구사항 정의서, UI 개선항목 목록, 사용자 시나리오, 페르소나 정의서
1.4.1.1 | 요구사항 정의
1.4.1.2 | 화면 정의
1.4.1.3 | 프로토타입 구축
1.4.2 | 설계 |  |  | 26.11.08 | 26.11.15 |  |  |  | UX flow/와이어프레임, UI 시안, 설계 리뷰 기록
1.4.2.1 | 프론트엔드 아키텍쳐 설계
1.4.2.2 | 백엔드 아키텍쳐 설계
1.4.2.3 | DB 설계
1.4.3 | 개발 |  |  | 26.11.16 | 26.11.30 |  |  |  | 프론트엔드 모듈/코드, 백엔드 모듈/코드, 코드 리뷰 결과 보고서
1.4.3.1 | 프론트엔드 요소 수정
1.4.3.2 | 백엔드 요소 수정
1.4.3.3 | 수정 요소 적용
1.4.4 | 테스트 |  |  | 26.12.01 | 26.12.15 |  |  |  | Test Case sheet, 버그 리포트, QA 테스팅 결과 보고서
1.4.4.1 | Test Case 제작
1.4.4.2 | 개발환경 배포
1.4.4.3 | 테스트 진행
1.4.4.4 | 오류 발생 시 개선
1.4.5 | 배포 및 운영 |  |  | 26.12.16 | 26.12.22 |  |  |  | 배포 로그 및 버전 릴리즈 노트, 운영서버 반영 결과 확인서, hotfix 내역
1.4.5.1 | 배포 진행
1.4.5.2 | 모니터링
1.4.5.3 | 유저 피드백 확인 |  |  | 26.12.13 | 26.12.31 |  |  |  | 피드백 수집 요약 리포트, 개선사항 우선순위 목록
1.4.5.4 | 유저 피드백 수집
1.4.5.5 | 개선사항 정리